Приложение 3 к приказу МДОБУ

«ЦРР-детский сад № 26 «Росинка»

План-график внедрения ФОП ДО в

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 26 «Росинка»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Организационно**-**управленческое обеспечение** | | | |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам  подготовки к применению ФОП ДО | Май, август 2023г. | Рабочая группа,  заведующий | Протоколы заседания педагогического  совета |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Апрель 2023г | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы |
| Провести экспертизу ОП  детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО | Май 2023г. | Рабочая группа | Отчет |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части,  формируемой участниками образовательных отношений | Май 2023г. | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| Составить проект ОП детского сада с учетом ФОП ДО | Июль-август 2023г. | Рабочая группа | Проект обновленной ОП |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального,  регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Апрель 2023 | Руководитель рабочей группы | Банк данных нормативно- правовых документов |
| Изучение документов  федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО | Апрель 2023 | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами  федерального, регионального уровня, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | регламентирующими введение ФОП ДО |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | Июль 2023 | Заведующий, руководитель рабочей группы | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении  образовательной деятельности | Август | Заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в  соответствии с требования ФОП ДО локальных актов | По необходимос ти | Заведующий, руководитель рабочей группы, | Приказы |
| **3.Кадровое обеспечение** | | | |
| Проанализировать  профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Май-июнь  2023 | Члены рабочей группы | Опросные листы или отчет |
| **4. Методическое обеспечение** | | | |
| Разработать собственные и  адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по  сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Май–август 2023 | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Разработать собственные и  адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной  рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Май–август 2023 | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам  применения ФОП ДО | апрель–  август 2023 | Рабочая группа | Рекомендации, методические  материалы и т. п. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. Информационное обеспечение** | | | |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Сентябрь  2023 | Заведующий, старший воспиатель, воспитатели групп | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | Апрель 2023 | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| Оформить и регулярно обновлять информационный  стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом  кабинете | В течение года | Старший воспитатель | Информационный стенд |